## 进度规划表
已完成 | 100% | 进行中 | 50% | 未开始 | 0%
智能监控系统 项目跟踪表
序号 | 模块 | 功能拆解 | 交付物/跟踪要点 | 计划时间 | 状态
1 | 项目启动与系统设计 | 需求范围确认与优先级梳理 | 输出功能清单、里程碑与 7 天排期 | 2026-07-16 | 已完成
2 |  | 总体架构设计 | 明确 Qt、OpenCV、YOLO、MySQL 模块职责 | 2026-07-16 | 已完成
3 |  | 数据库与目录结构设计 | 完成用户表、视频表、图片表、日志表设计 | 2026-07-16 | 已完成
4 |  | 主界面原型与交互流程 | 产出主界面、登录、回放、图片管理原型 | 2026-07-16 | 已完成
5 | 登录与权限控制 | 登录/退出界面开发 | 完成登录弹窗、退出逻辑与首页登录态展示 | 2026-07-17 | 已完成
6 |  | 账号密码与验证码校验 | 校验必填、长度、验证码刷新与错误提示 | 2026-07-17 | 已完成
7 |  | 密码加密与失败锁定 | 接入 MD5 存储与连续 3 次失败锁定 10 分钟 | 2026-07-17 | 已完成
8 |  | 未登录权限限制与日志接入 | 未登录仅可预览，禁止回放/配置/日志查看 | 2026-07-17 | 已完成
9 | 设备接入与画面预览 | 摄像头枚举与通道识别 | 识别本机/USB 摄像头并建立 1-4 路通道 | 2026-07-18 | 已完成
10 |  | 采集线程与渲染线程解耦 | 拆分采集/渲染线程，避免 UI 阻塞与卡顿 | 2026-07-18 | 已完成
11 |  | 帧队列与背压控制 | 设计有界队列、丢帧策略与时间戳同步机制 | 2026-07-18 | 进行中
12 |  | 通道配置与摄像头命名 | 支持配置通道名称和摄像头归属 | 2026-07-18 | 已完成
13 |  | 默认四分屏实时预览 | 完成 4 画面布局与未接入通道占位播放 | 2026-07-18 | 已完成
14 |  | 单画面/四画面切换 | 完成单通道放大与四通道切回交互 | 2026-07-18 | 已完成
15 | 本地存储与视频回放 | 视频/图片存储配置 | 支持设置本地存储路径与采集时间间隔 | 2026-07-19 | 已完成
16 |  | 普通视频自动录制 | 完成 H.264 录像、1 分钟切片与本地保存 | 2026-07-19 | 已完成
17 |  | 录像元数据入库 | 保存录像时间、通道、事件类型、文件路径 | 2026-07-19 | 已完成
18 |  | 回放索引与查询性能设计 | 为时间/通道检索建立索引并优化查询路径 | 2026-07-19 | 已完成
19 |  | 视频回放控制与手动抓拍 | 支持播放、暂停、继续、2x/4x、拖拽、抓拍 | 2026-07-19 | 已完成
20 |  | 回放定位与资源释放 | 处理 seek、解码器复位与句柄释放，避免内存泄漏 | 2026-07-19 | 已完成
21 | 移动侦测与异常处理 | YOLO 人体检测接入 | 单通道下识别画面中的人并实时框选 | 2026-07-20 | 已完成
22 |  | 检测线程与录制线程协同 | 检测结果驱动录制状态切换，保证事件不丢失 | 2026-07-20 | 已完成
23 |  | 异常触发联动录制 | 触发后停止普通录制并录制异常视频片段 | 2026-07-20 | 已完成
24 |  | 异常自动截图 | 自动截取 3 张图片并按命名规则保存 | 2026-07-20 | 已完成
25 |  | 检测延迟与误报控制 | 统计推理耗时，优化阈值、间隔采样与误报策略 | 2026-07-20 | 已完成
26 |  | 移动侦测回看 | 仅查询异常视频，支持按时间/通道筛选 | 2026-07-20 | 已完成
27 | 图片管理/系统设置/日志 | 图片筛选与缩略图列表 | 按时间与通道筛选，3x3 缩略图倒序展示 | 2026-07-21 | 已完成
28 |  | 图片大图预览与关联视频 | 支持缩放、拖动、切换及跳转对应视频 | 2026-07-21 | 已完成
29 |  | 图片删除与导出 | 支持单张/批量导出，异常图片删除二次确认 | 2026-07-21 | 已完成
30 |  | 系统设置页面 | 完成存储位置、采集间隔、通道名称配置 | 2026-07-21 | 已完成
31 |  | 操作日志与异常日志管理 | 支持查看、筛选、跳转、删除日志记录 | 2026-07-21 | 已完成
32 |  | 日志模型与事件链路追踪 | 串起登录、检测、录制、截图的完整事件链路 | 2026-07-21 | 已完成
33 | 测试验收与交付 | 容量告警、备份与容错 | 完成磁盘阈值告警、自动备份、手动备份验证 | 2026-07-22 | 已完成
34 |  | 性能压测与关键指标采集 | 统计 CPU、内存、帧率、检测耗时与查询耗时 | 2026-07-22 | 已完成
35 |  | 异常场景与稳定性测试 | 验证摄像头断连、磁盘不足、非法输入等恢复能力 | 2026-07-22 | 未开始
36 |  | 缺陷修复与回归测试 | 关闭核心缺陷并完成主流程回归 | 2026-07-22 | 未开始
37 |  | 打包发布与验收文档 | 完成打包、演示稿、交付说明与验收材料 | 2026-07-22 | 未开始